## 项目管理流程
项目管理流程
阶段 | 责任人 | 交付 | 评审
立项
立项文件 | 产品，项目经理，部门经理 | 项目计书:人员，时间，需求，设计框架。 | 黄，童，涛，阮，平，庄
需求，设计
详细需求整理 | pd | 需求文档，业务流程图，状态图 | pd，pm，qc
UI设计 | pd | wiki,蓝湖, 源文件. | pd，pm，qc
研发设计 | pm | 技术方案。数据库文档。关键业务UML图。业务设计文 档。 | pd，pm，qc
测试用例 | qc | 测试用例 | pd，pm，qc
研发测试
任务安排 | pm | jira
日报 | pm | 钉钉项目日报。内容，总体进度，风险。
测试 | qc | jira
ui验收 | ui | jira
业务确认 | pd | jira
部署
评估报告 | qc | jira 评估报告 | pd，pm，qc
部署 | pm | 服务器信息，部署信息。相关参数，微信key，。。。
生产测试 | qc，PD | jira 评估报告 | pd，pm，qc
验收
归档 | pm，qc，pd | 所有文档 | 黄，童，涛，阮，平，庄
售后
用户维护 | pd | 接情况每天一次正式的邮件或其他渠道的工作，问题踪处理汇报。
BUG处理 | pm
复盘
复盘 | pm | 得盘经验

## 任务流程
角色 | 操作
项目经理 | 新建任务
研发 | 任务开始进行 | 任务完成
测试 | 任务关闭 | 任务重新启动
所有人 | 新建BUG

## 质量考核办法
内容 | 结果
研发阶段
1.每月发布bug统计结果，bug数，bug率，并发布优秀和差评提醒。 | 不记考核
交付后
P0 1次 | 3.25
P1 2次 | 3.25
注：P级评定方式为，每周的项目总结会。